## Hoja1
Integrantes |  | Diagrama de Flujo para el proyecto
Melannie Paniagua 7590-19-8814
Anderson Suruy 7590-18-308 | Porcentaje avances | 06 - 12 feb | 13-19 feb | 20-26 feb | 27 feb - 05 marz | 06 - 12 marz | 13 - 19 marz | 20 - 26 marz | 27 marz - 02 abril | 03 - 09 abril | 10 - 16 abril | 17 - 23 abril | 24 - 30 abril | 01 - 07 mayo | 08 - 14 mayo | 15 -21 mayo | 22 - 28 mayo | 29 mayo - 04 de junio | 05 - 06 de junio
Actividad |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17 | Semana 18 | Semana 18
Recepción y análisis de requerimiento. | 100% | bar: Semana 2
Reuniones periódicas con equipo para retroalimentación. | 100%
Presentacion de planificación (GANTT) | 100% | bar: Semana 4
Creación de diagrama de procesos y ajustes. | 100% | bar: Semana 3 to Semana 4
Creación de diagramas de Casos de Uso. | 100% | bar: Semana 5
Creación de diagrama de estados. | 100% | bar: Semana 5
Creación de entidad relación. | 100% | bar: Semana 6 to Semana 7
Creación de prototipos. | 100% | bar: Semana 6
Creación y ajustes de casos de uso. | 100% | bar: Semana 6 to Semana 8
Creación de base de datos. | 100% | bar: Semana 6
Creacion de diagrama de secuencias | 100% | bar: Semana 7
Creación de diagrama de clases. | 100% | bar: Semana 7
Creación y actualizacion de acta de constitución del proyecto. | 100% | bar: Semana 8 to Semana 9
Arquitectura del proyecto | 100% | bar: Semana 7 to Semana 8
Desarrollo: Frontend | 100% | bar: Semana 7 to Semana 9
Desarrollo: Backend | 100% | bar: Semana 7 to Semana 9
Creación de repositorio y carga de versión inicial. | 100% | bar: Semana 7
Versionamiento periódico. | 100% | bar: Semana 8 to Semana 9
Implementación en la nube (Backend) | 100%
Implementación en la nube (Frontend) | 100%
Pruebas de Calidad. | 100%
Infome de pruebas. | 30%
Infome final de pruebas. | 100%
Creación de Manual técnico. | 100%
Creación de Manual de usuario. | 100%
Entrega Final | 100%