## Hoja1
Integrantes |  | Diagrama de Flujo para el proyecto
Melannie Paniagua 7590-19-8814
Anderson Suruy 7590-18-308 | Porcentaje avances | 06 - 12 feb | 13-19 feb | 20-26 feb | 27 feb - 05 marz | 06 - 12 marz | 13 - 19 marz | 20 - 26 marz | 27 marz - 02 abril | 03 - 09 abril | 10 - 16 abril | 17 - 23 abril | 24 - 30 abril | 01 - 07 mayo | 08 - 14 mayo | 15 -21 mayo | 22 - 28 mayo
Actividad |  | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Semana 15 | Semana 16 | Semana 17
Recepción y análisis de requerimiento. | 100% | bar: Semana 2
Reuniones periódicas con equipo para retroalimentación. | 10%
Presentacion de planificación (GANTT) | 100% | bar: Semana 4
Creación de diagrama de procesos y ajustes. | 100% | bar: Semana 3 to Semana 4
Creación de diagramas de Casos de Uso. | 100% | Semana 5: sofia
Creación de diagrama de estados. | 100% | Semana 5: anderson
Creación de entidad relación. | 0% | Semana 6: sofia
Creación de prototipos. | 0% | Semana 6: anderson; Semana 7: PENCIL
Creación y ajustes de casos de uso. | 0% | bar: Semana 6 to Semana 8
Creación de base de datos. | 0% | bar: Semana 6
Creación de diagrama de clases. | 0% | bar: Semana 7
Creación y actualizacion de acta de constitución del proyecto. | 0% | bar: Semana 8 to Semana 9
Desarrollo: Frontend | 0% | bar: Semana 7 to Semana 9
Desarrollo: Backend | 0% | bar: Semana 7 to Semana 9
Desarrollo: WS | 0% | bar: Semana 8 to Semana 9
Creación de repositorio y carga de versión inicial. | 0% | bar: Semana 7
Versionamiento periódico. | 0% | bar: Semana 8 to Semana 9
Pruebas de Calidad. | 0%
Infome de pruebas. | 0%
Prueba al WS | 0%
Arquitectura del proyecto (publicación en nube) | 0%
Creación de Manual técnico. | 0%
Creación de Manual de usuario. | 0%